**Республика Мордовия**

**Чамзинский муниципальный район**

**Администрация Комсомольского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.03. 2024г. № 49**

**Об утверждении сводного отчета об эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году**

В целях реализации положений Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с пунктами 2,3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления администрации Комсомольского городского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района РеспубликиМордовия» от 13.12.2016г. № 256, администрация Комсомольского городского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Комсомольского городского поселения «Вестник».

Глава администрации

Комсомольского городского поселения И.И. Жалилов

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

Комсомольского городского поселения

 от 26.03.2024 г. № 49

**Сводный отчет**

**об эффективности реализации муниципальных программ**

**в 2023 году**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Общие сведения** |  |
|  | **Муниципальные программы, реализуемые на территории Комсомольского городского поселения в 2023 году.**1. Муниципальная программа «Переселение из ветхого аварийного жилья на 2019-2025гг» утверждена решением сессии совета депутатов Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 18.04. 2019 г. № 1102. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2024г», утвержден Постановлением администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018.3. «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия" утв. Постановлением администрации от 31.10.2022г. № 2754.«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории с. Сабур-Мачкасы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023–2026 годы», утв.  Постановление администрации от 13.03.2023г. № 54 5. «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на территории Комсомольского городского поселения на 2023 - 2026 годы", утв. Постановление администрации от 13.03.2023г. № 556. «Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2026 годы», утв. Постановление администрации от 13.03.2023г. № 567. «Доступная среда на 2023-2026гг» , утв. Постановлением администрации от 13.03.2023г. № 578. Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения на 2023-2026гг, утв. Постановлением администрации от 17.03.2023г. № 679. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском городском поселении на 2023-2026гг», утв. Постановлением администрации от 17.03.2023г. № 6810. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Комсомольском городском поселении на 2023 - 2026 годы" утв. Постановлением администрации от 13.03.2023г. № 5811. «Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском городском поселении 2022-2025гг.», утв. Постановлением администрации от 10.06.2022г. № 15512. «Оформление права муниципальной собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты, расположенные на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2026 годы», утв. Постановлением администрации от 17.03.2023г. № 6913. «Развитие муниципальной службы в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2026годы», утв. Постановлением администрации от 13.03.2023г. № 5914. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023- 2026 годы», утв. Постановлением администрации от 17.03.2023г. № 70 15. «Профилактика терроризма, экстремизма и нелегальной миграции на территории Комсомольского городского поселения на 2023 - 2026 годы", утв. Постановлением администрации от 13.03.2023г. № 60 |  |

1. **Общие сведения.**

 Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за 2023 год подготовлен Заместителем главы администрации Комсомольского городского поселения, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 13.12.2016 № 256.

 Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации Комсомольского городского поселения проведена в соответствии с распределением бюджета муниципального образования.

 Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим критериям:

 - степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

 - степени выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

 Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

1. **2. Муниципальные программы, реализуемые на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в 2023году.**

**1. Муниципальная программа «Переселение из ветхого аварийного жилья на 2019-2025гг» утверждена решением сессии совета депутатов Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 18.04. 2019 г. № 110**

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие коммунальной инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, а также ухудшает внешний облик.

 Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Муниципальной программы будет способствовать снижению социальной напряженности в поселении, улучшению демографической ситуации, стабилизации ситуации в строительной отрасли, развитию рынка жилья.

 Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда происходит недостаточными темпами, так как объемы такого жилья имеют тенденцию к увеличению; На сегодняшний день аварийный жилищный фонд Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия составляет 7 домов, которые не вошли в программу переселения. В 2023 году, согласно программе были переселены жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Расселены 78 жилых помещений, 137 жителя, ликвидировано 2723,4 кв.м. аварийного жилья. Переселение проводилось путем выкупа жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: п. Комсомольский, Микрораойн 2, д.10.

Финансирование программы предусмотрено на средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 166991370,76руб;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия- 3407987,16руб;

средства местного бюджета – 341481,68руб;

Всего финансовое обеспечение программы в 2023 г. составило 170740839,60руб.

Мероприятия программы реализованы на 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2024г», утверждена Постановлением администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018.**

Благоустройство территории является одним из основных приоритетов муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования Комсомольского городского поселения.

Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий Комсомольского городского поселения. Задачами муниципальной программы являются повышение уровня благоустройства дворовых территорий Комсомольского городского поселения; повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.). По данной программе в 2023 году были проведены следующие мероприятия:

- В 2023 году благоустроены две придомовые территории по адресу: п. Комсомольский, ул. Республиканская, д.2; Микрорайон 2 д.11. На общую сумму 3096,17 тыс.руб. (их них 2009,71 – субсидия РФ и РМ; 1089,46 тыс.руб. местный бюджет).

Проведено благоустройство второй части парка отдыха Микрорайона 1 на сумму 22933,808 тыс.руб. (из них 7933,808 тыс.руб.из местного бюджета ; 15000,0 тыс. руб. –РФ и РМ). Для выполнения работ использованы средства федерального, республиканского и местного бюджетов.

Основные мероприятия за 2023 г. реализованы на 100%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**3. «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия" утв. Постановлением администрации от 31.10.2022г. № 275.**

Главным приоритетом Муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию территории Комсомольского городского поселения, решение которого должно качественно изменить жизнь жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов Комсомольского городского поселения, и содействие улучшению жилищных условий населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в поселении.

При реализации муниципальной программы к 2025 году в поселке улучшаться условия проживания жителей за счет строительства новых детских площадок, за счет реализации общественно-значимых проектов.

 Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

 В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

 - Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23(два этапа благоустройства);

 - реализация общественно-значимых проектов по развитию инженерной, социальной инфраструктуры и благоустройству территорий;

В 2023 году в рамках данной программы реализовано мероприятие «Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23 (два этапа благоустройства)» на сумму - 5 656 800 рублей. Из них:

средства Республиканского бюджета -3 959 800 руб.;

средства местного бюджета – 1 677 000 руб.

внебюджетные источники – 20 000 руб.

Основные мероприятия за 2023 г. реализованы на 100%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**4.«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории с. Сабур-Мачкасы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023–2026 годы», утв.  Постановление администрации от 13.03.2023г. № 54**

На территории с. Сабур-Мачкасы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия находится 1 гидротехническое сооружение (далее именуемое – ГТС)

- Плотина с водосбросным сооружением на реке Перепелейка.

ГТС находится в муниципальной собственности администрации Комсомольского городского поселения. Водосбросное сооружение: ледозащитное устройство, служебный мостик, задвижки. Шахта водосброса круглая, стальная. В шахте водосброса установлены задвижки донного водоспуска.

Основной целью Программы является снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварии на ГТС.

Достижение основной цели Программы предлагается осуществить путем выполнения следующих задач:

- приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений;

- предотвращение возможного материального ущерба от аварий на гидротехнических сооружениях, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопление сельскохозяйственных угодий;

- подготовка декларации безопасности гидротехнического сооружения.

В 2023 году выполнены такие мероприятия:

- Выполнены работы на гидротехническом сооружении по пропуску весеннего паводка на сумму 37,237 тыс. руб.

- Декларирование безопасности гидротехнического сооружения на реке Перепелейка с.Сабур Мачкасы на сумму 570,0 тыс. руб.

Основные мероприятия за 2023 г. реализованы на 100%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**5. «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на территории Комсомольского городского поселения на 2023 - 2026 годы", утв. Постановление администрации от 13.03.2023г. № 55**

Главными приоритетами Муниципальной программы являются охрана окружающей среды Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, повышение экологической безопасности поселения.

Важной проблемой охраны окружающей среды является накопление и складирование бытовых отходов на несанкционированных свалках. Размещение бытовых отходов на стихийных несанкционированных свалках оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку на территории Комсомольского городского поселения.

В 2023 году были выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение экологии на территории Комсомольского городского поселения:

- вырубка сухих аварийных деревьев на 737,0 тыс. руб.

- окашивание территории – на сумму 200,0 тыс. руб;

- приобретение семян для газонов на сумму 25,1 тыс. туб.

- ремонт контейнерных площадок на сумму 464,6 тыс. руб.

- благоустройство парковой зоны на сумму – 94,3 тус. Руб.

- механизированная уборка территории на сумму 5136,7 тыс. руб.

- сбор и транспортировка ТБО и КГМ на сумму 2519,3 тыс. руб.

Основные мероприятия за 2023 г. реализованы на 100%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**6. «Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2026 годы», утв. Постановление администрации от 13.03.2023г. № 56**

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. В настоящее время протяженность автомобильных дорог поселения составляет 48, в том числе асфальтированных дорог- 33 км. грунтовых дорог- 15 км.

 Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

В 2023 г. было проведено ряд программных мероприятий по улучшению дорожного покрытия дорог местного значения на территории Комсомольского городского поселения, в связи с чем достигнуты целевые показатели :

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

- повышение удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах поселения.

- повышение транспортной доступности за счет ремонта участков дорог;

Данные показатели способствовали улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

За период 2023 года при выполнении программных мероприятий был и проведены следующие мероприятия, израсходованы средства:

В рамках софинансирования из Дорожного фонда Республики Мордовия произведен:

- Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, дворовых территорий на сумму – 12969,1 тыс. туб.;

- Мероприятия по строительству новых дорог на сумму – 3330,8 тыс.руб. Степень реализации основных мероприятий составляет 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%.

**7. «Доступная среда на 2023-2026гг», утв. Постановлением администрации от 13.03.2023г. № 57**

За последнее время в России большое внимание уделяется проблемам инвалидов. Проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни.

Муниципальная программа в Комсомольском городском поселении направлена на устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности всех социальных сфер жизни. Это направление распространяется на: а) на здания, дороги, транспорт, другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы; в) на социальные программы и социальные услуги, включая реабилитацию, обуславливающие возможность эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе.

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, спорт, торговля);

Задачи Программы:

совершенствование нормативно- правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование и обновление карты доступности объектов и услуг;

оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры материально- техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учётом их потребностей;

формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями

В результате реализации Программы целевые показатели доступности среды в Комсомольском городском поселении должны существенно улучшиться.

В отчетный период по данной программе было выделено средств- 10 000 руб. чествование пенсионеров. В новых открытых торговых точках предусмотрены и установлены пандусы. С участием жителей маломобильных групп были проведены мероприятия в парке отдыха п. Комсомольский.

Основные мероприятия выполнены на 100,0%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 10,0%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100,0%. Уровень эффективности реализации программы – 100,0%. В целом муниципальную программу можно считать эффективной.

**8. Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения на 2023-2026гг, утв. Постановлением администрации от 17.03.2023г. № 67**

В настоящее время Комсомольское городское поселение развивается как административно-деловой и обслуживающий центр. Ведущими отраслями экономики является промышленное производство, внешний транспорт, торговля, градообразующие предприятия малого и среднего бизнеса.

Важнейшим звеном коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения являются электрические сети и трансформаторные подстанции. Воздушные линии электропередачи, трансформаторные подстанции требуют капитального ремонта. Износ электрических сетей составил 60%.

На территории Комсомольского городского поселения водоснабжением, обслуживанием водопроводных сетей и водоотведением занимается МУП ЧМР «Водоканал+». Водоснабжение осуществляется из одного водозабора п.Чамзинка. Протяженность уличной водопроводной сети 45790 м. Изношенность составляет более 80%. Протяженность канализационных сетей – 32 км., изношенность составляет – 80%.

Сбором, вывозом и захоронением ТБО на территории Комсомольского городского поселения занимается ООО «Спецавтохозяйство». В год с территории Комсомольского городского поселения вывозится и утилизируется более 60 тыс. куб.м. бытовых и промышленных отходов. На территории Комсомольского городского поселения 26 оборудованных контейнерных площадок, более 70 контейнеров. Установлены контейнеры по частному сектору рп.Комсомольский. ТБО вывозится ежедневно, по частному сектору 3 раза в неделю.

Теплоснабжением жилых домов на территории Комсомольского городского поселения занимается ООО «Теплоснабжение». На территории рп. Комсомольский функционируют 4 котельные. Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения жилой застройки составляет 47,8 Гкал/час. Имеется необходимость модернизации существующих котельных, частичная замена теплосетей.

Целями Программы являются обеспечение к 2026 году собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для реализации целей Программы к 2026 году предполагается решение следующих задач:

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. - модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества жилищного фонда;

- улучшение качества предоставления коммунальных услуг;

- улучшение экологического состояния, создание благоприятных условий для проживания населения.

В 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму 1460,4 тыс. руб.

- мероприятия по водоснабжению на сумму 4 668,9 тыс. руб.

- мероприятия по водоотведению на сумму – 1585,4 тыс. руб.

- ремонт электрических сетей на сумму – 245,1 тыс. руб

- реконтрукция системы уличного освещения на сумму – 2901,1 тыс. руб

- благоустройство придомовых территорий на сумму 4149,1 тыс. руб.

Основные мероприятия выполнены на 100,0%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 10,0%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100,0%. Уровень эффективности реализации программы – 100,0%. В целом муниципальную программу можно считать эффективной.

**9. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском городском поселении на 2023-2026гг», утв. Постановлением администрации от 17.03.2023г. № 68**

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Республики Мордовия, Чамзинского муниципального района, Комсомольского городского поселения. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах конечных потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными бытовыми приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в бытовом секторе энергопотребления. Замена низкокачественных и энергозатратных бытовых приборов позволит не только сократить потребление электрической энергии, но и снизить затраты бюджетных средств.

Так же основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, в промышленности. Нерациональное использование энергии и воды приводят к потери до 30-40% тепловой энергии и до 15% электрической энергии и 15-20% воды. Это приводит к росту тарифного давления на ЖКХ поселения и организаций бюджетного финансирования, на население;

- к росту финансовой нагрузки на бюджет поселения;

- к ухудшению экономической обстановки.

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Комсомольского городского поселения и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального комплекса и режима энергопотребления муниципальными учреждениями на энергосберегающий путь развития и снижения энергоемкости валового муниципального продукта, на основе создания законодательных, организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.

В 2023 году проведены следующие мероприятия:

- актулизация схем водоснабжения и водоотведения

- актулизация схем теплоснабжения

- установка энергосберегающих ламп уличного освещения.

Основные мероприятия выполнены на 100,0%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 10,0%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100,0%. Уровень эффективности реализации программы – 100,0%. В целом муниципальную программу можно считать эффективной.

**10. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Комсомольском городском поселении на 2023 - 2026 годы" утв. Постановлением администрации от 13.03.2023г. № 58**

Малый и средний бизнес играют важную роль в решении экономических и социальных задач Комсомольского городского поселения, так как способствуют созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами, и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения, стабильность налоговых поступлений.

Предприниматели - самостоятельный общественный слой с собственными интересами, ценностями и социальными ориентирами.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития моногорода. Наиболее предпочтительной для малого и среднего бизнеса является сфера торговли.

По состоянию на 1 января 2023 г. на территории Комсомольского городского поселения 353 малых и средних предприятия (включая индивидуальных предпринимателей). Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, составляет 1817 человек. В отраслевой структуре предпринимательства доминирует торговая деятельность – 67%, бытовые услуги – 3%, общественное питание – 11%, транспортные услуги – 8 процентов.

Оборот малых и средних предприятий в 2023 году составил 1553797 тыс. рублей (103% к 2022 году в сопоставимых ценах).

В сфере малого и среднего бизнеса функционируют ООО «Дента Смайл»- стоматология «Корона, Центр сертификации ОП «Стоматология», ООО «Вера»( медицинский центр партнер ИНВИТРО), 7 аптек, 4 автомойки, 2 автозаправочные станции. Торговлю осуществляют 94 торговые точки МСП, универсальный продовольственный розничный рынок «Рождественский» общей площадью 532 кв.м, 4 кафе на 250 мест, услуги связи оказывает ООО «Контакт-К».

Малый и средний бизнес принимает участие в привлечении и освоении кредитных ресурсов по нацпроекту в сфере АПК, использование кредитных продуктов от МСП Банка. На территории моногорода действую выгодные кредитные условия для реализации бизнес проектов ИП. На территории поселения утверждены схемы размещения нестационарных торговых точек, согласно которым создаются временные места розничной торговли излишками из личного подсобного хозяйства. Уровень развития малого и среднего предпринимательства в Комсомольском городском поселении постепенно повышается.

Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Комсомольском городском поселении на 2023-2026гг. направлена на успешную реализацию бизнес проектов ИП, которое приведет на создание новых рабочих мест, увеличения числа самозанятых граждан.

Цели и основные задачи настоящей Программы направлены на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Комсомольского городского поселения.

Программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого предпринимательства в Комсомольском городском поселении, объемы и источники их финансирования, ответственных за реализацию мероприятий, показатели результативности деятельности.

Программа разработана с учетом основных приоритетов социально-экономического развития Комсомольского городского поселения и развития государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия.

Муниципальная программа не требует финансирования. Профилактические мероприятия проведены в полном объеме. Уровень эффективности реализации программы – 100,0%. В целом муниципальную программу можно считать эффективной.

**11. «Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском городском поселении 2022-2025гг.», утв. Постановлением администрации от 10.06.2022г. № 155**

Физическая культура и спорт как составляющая часть здорового образа жизни, является универсальным механизмом оздоровления людей, способом самореализации человека, его самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений.

В Комсомольском городском поселении принимаются определенные меры, направленные на обеспечение оптимальных условий для развития физической культуры и спорта.

 Занятия физической культурой и спортом в основном проводятся на базе стадиона «Спартак», ледового дворца, самодеятельных спортивных кружков, которые создаются вне зависимости от потребности населения, а исходя из материально-технической базы.

Актуальность принятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2022- 2025» г.г. обусловлена необходимостью разработки и принятия в дальнейшем комплекса правовых, финансовых, организационных и информационно- пропагандистских мер, способных решить существующие проблемы, такие как:

- отсутствие уличных спортивных площадок на придомовых территориях МКД, на общественных территориях;

- отсутствие уличных тренажёров;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.

- недостаточная финансовая поддержка;

- низкая эффективность взаимодействия между администрацией и спортивными организациями, в вопросах привлечения населения к регулярным занятиям спортом.

Целью Программы является развитие физической культуры и спорта на территории Комсомольского городского поселения и пропаганда здорового образа жизни

В процессе занятий физической культурой по мере совершенствования уровня физической подготовленности у занимающихся возникает потребность в выборе специализации по виду спорта, а впоследствии желание принимать участие в соревнованиях, для реализации которых необходимо создать благоприятные условия, обеспечив содействие деятельности всех спортивных движений и развитию традиционных и массовых видов спорта. Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

* 1. Привлечение населения Комсомольского городского поселения к активным занятиям физической культурой и спортом
	2. Организация и проведение физкультурных и спортивно массовых мероприятий на территории Комсомольского городского поселения
	3. Популяризация массового спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом

В 2023 году проводились профилактические мероприятия по привлечению жителей к занятиям спортом, различные спортивные соревнования по разным видам спорта.

Выпонено основное мероприятие «Создание умной спортивной площадки» на сумму 2465,6 тыс. руб.

Профилактические мероприятия проведены в полном объеме. Основное мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень эффективности реализации программы – 100,0%. В целом муниципальную программу можно считать эффективной.

**12. «Оформление права муниципальной собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты, расположенные на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2026 годы», утв. Постановлением администрации от 17.03.2023г. № 69**

Муниципальная собственность – это имущественный комплекс муниципального образования, в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество. В категорию «недвижимое имущество» входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода сооружения. Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества муниципального образования Комсомольское городское поселение.

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные постройки.

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование.

Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием Комсомольское городское поселение проводились кадастровые работы по земельным участкам под объектами, находящиеся в муниципальной собственности, и которые в соответствии с действующим законодательством относятся к собственности муниципального образования.

В 2023году выполнены следующие мероприятия:

Формировались перечни муниципальных объектов для проведения технической инвентаризации.

Оформили техническую документацию по постановке на кадастровый учет муниципальных объектов на сумму 47,0 тыс. руб.

Осуществлялась государственная регистрация права на объекты капитального строительства.

Мероприятия реализованы на 75%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 75%. Уровень эффективности реализации программы –75%. Муниципальная программа - эффективная.

**13. «Развитие муниципальной службы в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2026годы», утв. Постановлением администрации от 13.03.2023г. № 59**

В Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Республики Мордовия.

По состоянию на 1 января 2024 г. общая численность муниципальных служащих Комсомольском городском поселении составляла 14 человек, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 14 человек.

Доля служащих в возрасте от 31 года до 50 лет, имеющих практический опыт для качественной реализации должностных полномочий, составляет 85% от общего количества муниципальных служащих, количество муниципальных служащих, имеющих опыт работы на должностях муниципальной службы свыше 10 лет, составляет 40%. Количество муниципальных служащих, имеющих стаж работы в органах местного самоуправления до 5 лет, 36 %.

В Комсомольском городском поселении проводились мероприятия, направленные на качественное улучшение кадрового потенциала органов местного самоуправления. Так, из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 86% служащих.

В рамках реализации Программы «Развитие муниципальной службы в Комсомольском городском поселении в 2023 годы» прошли обучение 5 муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности на постоянной основе.

С учетом современных потребностей и динамики развития муниципальной службы необходимо продолжить непрерывное профессиональное обучение муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, на основе долгосрочного планирования.

В 2023 году проведены основные мероприятия:

- обеспечении функций администрации Комсомольского городского поселения на сумму 10576,6 тыс. руб.

- обеспечение государственных гарантий муниципальных служащих – на сумму 425,8 тыс. руб.

Все запланированные мероприятия реализованы на 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**14. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2023- 2026 годы», утв. Постановлением администрации от 17.03.2023г. № 70**

Программа направлена на регулирование бюджетной, межбюджетной и долговой сферы, основным потребителем услуг которой выступает Администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в целом, при этом непосредственные потребители (физические и юридические лица) как таковые отсутствуют. Администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Комсомольского городского поселения на реализацию возложенных на него функций.

 Устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

Собственные доходы бюджета Администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района исполнены в сумме 65726,2 тыс. рублей, что составляет 103,7 % процента к годовым плановым назначениям.

Все запланированные мероприятия реализованы на 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**15. «Профилактика терроризма, экстремизма и нелегальной миграции на территории Комсомольского городского поселения на 2023 - 2026 годы", утв. Постановлением администрации от 13.03.2023г. № 60**

Программа является основой системного межведомственного подхода по контролю по снижению уровня преступности, охране конституционных прав и свобод граждан, профилактике правонарушений и позволит продолжить мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений Комсомольского городского поселения, решающих проблемы борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, сформировать новые направления в работе исполнительных органов государственной власти по организации профилактики правонарушений, создать систему мониторинга криминальной ситуации в поселении и оценки проводимой профилактической работы, реализовать комплекс мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия.

Сегодня на территории Комсомольского городского поселения охрана общественного порядка, контроль за правонарушениями проводится Межмуниципальным отделом МВД «Чамзинский» по РМ. На территории Комсомольского городского поселения работают три участковые уполномоченные. Проведение комплекса профилактических мероприятий стало сокращение числа совершенных подростками преступлений и повышение безопасности граждан до 96%. Данная программа не требует финансирования и направлена на проведение профилактической работы.

В течении 2023 г. было налажено взаимодействие с участковыми уполномоченными п. Комсомольский, совместно проведено 2 рейда по неблагополучным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (количество неблагополучных семей снизилось до 40, количество детей, стоящих на учете в КДН снизилось до 10). В течении 2023г. на административной комиссии рассмотрено 42 материала, из них 37- по ст. 4 (бытовое дебоширство), 3 по ст.6 (торговля в неустановленных для этих целей местах), по ст.9 -2 направлено на административную комиссию Чамзинского муниципального района. Все протоколы удовлетворены, виновные привлечены к ответственности. Рабочими группами проводилось обходы частного сектора и многоквартирных домов по профилактике преступности среди жителей, в образовательных учреждениях проводились мероприятия, направленные на профилактику преступности среди детей. 2700 выделено субсидий по профилактике правонарушений.

Все запланированные мероприятия реализованы на 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2023 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**3. Заключение**

Эффективность муниципальных программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе реализации любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Комсомольского городского поселения зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки:

- недостаточное финансирование.

В целом реализация муниципальных программ в 2023 году проводилась эффективно, все 15 муниципальных программ – имеют высокие показатели выполнения, более 90%.